## Các giai đoạn
Các Giai Đoạn Làm Ứng dụng
Giai đoạn | Tên giai đoạn | Công việc trong giai đoạn | Kết quả giai đoạn | Trạng thái | Thời gian
Giai đoạn 1 | Đặc tả yêu cầu | Tìm hiểu ứng dụng |  | Đang làm | Từ 25/05/2017 đến 30/05/2017
Thu thập dữ liệu nấu ăn, chế độ
Tìm hiểu về các source hỗ trợ cho ứng dụng
Họp nhóm thống nhất giao diện ứng dụng
Giai đoạn 2 | Thiết kế SRS | phác thảo giao diện |  | Chưa làm | Từ 30/05/2017 đến 3/06/2017
Tìm hiểu tính năng ghi chú thông tin giao diện
Tìm kiếm và tìm hiểu dữ liệu cho ứng dụng
Họp nhóm gom dữ liệu cho team leader
Giai đoạn 3 | Thiết kế SDS | Lên và thiết kế giao diện |  | Chưa làm | Từ 3/06/2017 đến 14/06/2017
Tạo database, thiết kế workflow
Tạo sơ đồ UML
Họp nhóm thống kê dữ liệu báo cáo cho team leader
NGUỒN NHÂN LỰC
STT | Họ Tên | Chức Danh
1 | TràTháiThịnh | Team leader
2 | VõTuấn Anh | Developer
3 | Nguyễn ĐứcThiện | Developer
4 | Trần NgọcĐông | Developer
5 | Nguyễn Duy Hòa | Developer
6 | HứaTườngHải | Developer
7 | Nguyễn VănHùng | Developer
8 | Trần Quang Thi | Developer
9 | PhạmTiếnMạnh | Tester

## Giai đoạn 1
ID | Họ và tên | Nội dung công việc | Trạng thái công việc | Tiến độ % | Thời Gian Làm | Deadline | Điểm tự chấm
1 | Trà Thái Thịnh | Tìm hiểu Thiết kế UI | Do |  | 2017-05-25 | 2017-05-30
2 | Nguyễn Đức Thiện | Tìm hiểu Thiết kế Note | Do |  | 2017-05-25 | 2017-05-27
3 | Trần Ngọc Đông | Tìm hiểu Thiết kế UI | Do |  | 2017-05-25 | 2017-05-27
4 | Võ Tuấn Anh | Tìm hiểu về websevice | Do |  | 2017-05-25 | 2017-05-30
5 | Nguyễn Duy Hòa | Tìm kiếm dữ liệu về các web nấu ăn | Do |  | 2017-05-25 | 2017-05-27
6 | Hứa Tường Hải | Tìm hiểu về chức năng mở rộng | Do |  | 2017-05-25 | 2017-05-27
7 | Trần Quang Thi | Tìm hiểu và thu thập về chế độ dinh dưỡng (tăng cân,..) | Do |  | 2017-05-25 | 2017-05-27
8 | Phạm Tiến Mạnh | Tìm hiểu Test Case , làm hướng dẫn Github, prezi báo cáo | Do |  | 2017-05-25 | 2017-05-27
9 | Nguyễn Văn Hùng | Tìm kiếm và tìm hiểu trang web về thực phẩm sạch | Do |  | 2017-05-25 | 2017-05-27
| Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7
Ghi chú: Anh em nhớ hoàn thành công việc đúng hạn và gửi về mail: trathaithinh@gmail.com

## Giai đoạn 2
ID | Họ và tên | Nội dung công việc | Trạng thái công việc | Tiến độ % | Thời Gian Làm | Deadline | Điểm tự chấm
1 | Trà Thái Thịnh |  | Doing |  | 2017-05-25 | 2017-05-30
2 | Nguyễn Đức Thiện |  | Do |  | 2017-05-25 | 2017-05-27
3 | Trần Ngọc Đông |  | Do |  | 2017-05-25 | 2017-05-27
4 | Võ Tuấn Anh |  | Do |  | 2017-05-25 | 2017-05-30
5 | Nguyễn Duy Hòa |  | Do |  | 2017-05-25 | 2017-05-27
6 | Hứa Tường Hải |  | Do |  | 2017-05-25 | 2017-05-27
7 | Trần Quang Thi |  | Do |  | 2017-05-25 | 2017-05-27
8 | Phạm Tiến Mạnh |  | Do |  | 2017-05-25 | 2017-05-27
9 | Nguyễn Văn Hùng |  | Do |  | 2017-05-25 | 2017-05-27
Ghi chú: Anh em nhớ hoàn thành công việc đúng hạn và gửi về mail: trathaithinh@gmail.com

## Giai đoạn 3
| Họ và tên | Nội dung công việc | Trạng thái công việc | Tiến độ % | Thời Gian Làm | Deadline | Điểm tự chấm
1 | Trà Thái Thịnh |  | Doing |  | 2017-05-25 | 2017-05-30
2 | Nguyễn Đức Thiện |  | Do |  | 2017-05-25 | 2017-05-27
3 | Trần Ngọc Đông |  | Do |  | 2017-05-25 | 2017-05-27
4 | Võ Tuấn Anh |  | Do |  | 2017-05-25 | 2017-05-30
5 | Nguyễn Duy Hòa |  | Do |  | 2017-05-25 | 2017-05-27
6 | Hứa Tường Hải |  | Do |  | 2017-05-25 | 2017-05-27
7 | Trần Quang Thi |  | Do |  | 2017-05-25 | 2017-05-27
8 | Phạm Tiến Mạnh |  | Do |  | 2017-05-25 | 2017-05-27
9 | Nguyễn Văn Hùng |  | Do |  | 2017-05-25 | 2017-05-27
Ghi chú: Anh em nhớ hoàn thành công việc đúng hạn và gửi về mail: trathaithinh@gmail.com